## VSP en VSE
RWS proces (VSP) en systeem (VSE) eisen
Bron: Vraagspecificatie Proces D&C en basisspecificatie Cybersecurity (GRIP)
Vraagspecificatie Proces Eisen (VSP)
BIO bron duiding | eis type | eis nr | Concept contract eistekst voor generieke versie CSIR 3.4
5.1.1 | VSP (proces) | VSP01 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP02 | De Opdrachtnemer dient zijn procesbeschrijving (cybersecurity plan) , waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende topeis en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
16.1.2.4 16.1.3 | VSP (proces) | VSP03 | De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 1. Projectmanagement: e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren van incidentrapportages” van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces;
14.1.1.1 | VSP (proces) | VSP04 | De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
6.1.1 | VSP (proces) | VSP05 | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity.
16.1.3.1 | VSP (proces) | VSP06 | De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security Centrum.
14.2.5 | VSP (proces) | VSP07 | Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity toe te passen.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP08 | De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP09 | Indien bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te volgen.
14.1.1 | VSP (proces) | VSP10 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP11 | Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen dreigt te voldoen, dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP12 | De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
16.1.5 | VSP (proces) | VSP13 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en verhoogde dreiging" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen.
16.1.5 | VSP (proces) | VSP14 | De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident response" te beschrijven (Incident Response Plan), conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces een Incident Response Plan op te stellen.
16.1.6 | VSP (proces) | VSP15 | De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity dossier.
16.1.6.1 | VSP (proces) | VSP16 | De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen daarvan worden beperkt.
16.1.7 | VSP (proces) | VSP17 | De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal.
18.1.4 | VSP (proces) | VSP18 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, rechtmatig te behandelen.
15.1.1.3 18.1.4 | VSP (proces) | VSP19 | Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.
18.1.4 | VSP (proces) | VSP20 | Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 "Camera's en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te volgen.
8.2.1 | VSP (proces) | VSP21 | De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever aangegeven document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan te houden.
8.3.2.1 18.1.3 | VSP (proces) | VSP22 | De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging.
15.1.1 18.1.3 | VSP (proces) | VSP23 | De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging.
8.3.2.2 | VSP (proces) | VSP24 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. Deze eis is ook van toepassing op een eventuele tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
8.3.2.2 | VSP (proces) | VSP25 | Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van informatie en apparatuur" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen.
7.2.1 7.2.2 | VSP (proces) | VSP26 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
7.1.1 | VSP (proces) | VSP27 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: a. kunstwerken; b. bediengebouwen en -ruimten; c. ICT en IA; d. Kabels & Leidingen; dan wel de Werkzaamheden: 3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde objecten; 4. aan ICT en IA zelf; 5. aan kabels en leidingen door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de beoogde Werkzaamheden. In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelfstandige) hulppersoon.
9.1.1 | VSP (proces) | VSP28 | De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te volgen.
7.1.2 | VSP (proces) | VSP29 | De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, kennen en naleven.
9.4.2.2 | VSP (proces) | VSP30 | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Opdrachtgever te laten verlopen.
9.4.2.2 | VSP (proces) | VSP31 | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.
9.2.1 | VSP (proces) | VSP32 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele registratie van: 1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, autorisaties en bijbehorende middelen; 2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA gerelateerde ruimten.
11.1.1. | VSP (proces) | VSP33 | De (beheer)processen voor de fysieke beveiliging van het terrein en gebouwen hierbinnen dienen conform paragraaf 2.1.2 “Fysieke beveiliging terrein en gebouwen” en CSR 24 “Fysieke beveiligingsmaatregelen” ingevuld te worden.
11.1.2 | VSP (proces) | VSP34 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
9.1.1 | VSP (proces) | VSP35 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
9.3.1 | VSP (proces) | VSP36 | De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen.
8.1.3 | VSP (proces) | VSP37 | De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.
8.1.4 | VSP (proces) | VSP38 | De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven.
13.1.3 | VSP (proces) | VSP39 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk, conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen.
13.1.1 | VSP (proces) | VSP40 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
10.1.1 | VSP (proces) | VSP41 | Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
6.2.1 | VSP (proces) | VSP42 | De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen malware.
6.2.1.2 | VSP (proces) | VSP43 | De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn (rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever.
12.4.1.3 | VSP (proces) | VSP44 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen logging en monitoring" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP45 | Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP46 | Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk.
14.2.1.1 | VSP (proces) | VSP47 | De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen.
18.1.2 | VSP (proces) | VSP48 | De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te volgen. Opdrachtgever bepaalt op basis van een risico afweging tot inzet van Escrow.
12.1.2 | VSP (proces) | VSP49 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 "Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage V “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.
14.2.7 18.2.3.1 | VSP (proces) | VSP50 | De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever.
12.6.1 | VSP (proces) | VSP51 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en IA, conform paragraaf 2.5.3 “Maatregelen bescherming tegen kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen.
12.6.1.1 | VSP (proces) | VSP52 | Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
12.6.1.1 | VSP (proces) | VSP53 | Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden: 1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren.
12.2.1 | VSP (proces) | VSP54 | Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te scannen op malware en aangetroffen malware te verwijderen.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP55 | De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde template cybersecurity beveiligingsplan of dossier op te bouwen en actueel te houden en op verzoek te leveren aan de Opdrachtgever.
8.1.1 | VSP (proces) | VSP56 | De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te registreren in een door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel format en te leveren aan de Opdrachtgever.
5.1.1.1 | VSP (proces) | VSP57 | De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever.
12.3.1 | VSP (proces) | VSP58 | De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery , conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage V "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op te stellen en te leveren aan de Opdrachtgever.
17.2.2 | VSP (proces) | VSP59 | De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor energievoorziening" van bijlage [#?#] “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te leveren aan de Opdrachtgever.
17.2.3 | VSP (proces) | VSP 60 | De Opdrachtnemer dient de continuïteitsplannen voor energievoorziening die ter beschikking zijn gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie ten minste jaarlijks uit te voeren, actueel te houden en te leveren aan de opdrachtgever.
14.2.6.1 | VSP (proces) | VSP61 | Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
18.2.1.1 | VSP (proces) | VSP62 | De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
18.2.1.1 | VSP (proces) | VSP63 | De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
7.2.1 18.2.2 | VSP (proces) | VSP64 | De Opdrachtnemer vereist dat zijn (zelfstandige) hulppersonen de cybersecurity eisen en maatregelen toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures.
18.2.1.1 | VSP (proces) | VSP65 | De Opdrachtnemer dient de cybersecurity eisen integraal onderdeel te maken van het projectmanagementsysteem en/of Information Security Management Systeem (ISMS).
18.2.1.1 | VSP (proces) | VSP66 | De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.
18.2.1.1 | VSP (proces) | VSP67 | De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.
18.2.1.1 | VSP (proces) | VSP68 | De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.
18.2.2 | VSP (proces) | VSP69 | De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.
Vraagspecificatie Systeemtechnische Eisen (VSE)
5.1.1 | VSE (systeem) | VSE01 | De ICT en IA van het beheerobject dient zodanig te zijn ingericht en onderhouden, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.
5.1.1.1 | VSE (systeem) | VSE02 | De ICT en IA van het beheerobject dient daar waar direct of indirect verwezen wordt naar de specifieke implementatie-richtlijnen uit de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] te voldoen aan het Cybersecurity weerstandsniveau [NTB].
5.1.1.1 | VSE (systeem) | VSE03 | De ICT en IA van het beheerobject dient zodanig te zijn gerealiseerd dat de beveiliging van de ICT en IA volgens het principe van gelaagde beveiliging is ingericht.
6.2.1.2 | VSE (systeem) | VSE04 | Maximale hardening conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.2 “Hardening” en bijlage CSR9 “Hardening” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] dient aangehouden te zijn voor de (rand)apparatuur en delen van de datanetwerkinfrastructuur van waaruit remote beheer en onderhoud wordt uitgevoerd aan de ICT en IA van het beheerobject.
9.1.1 | VSE (systeem) | VSE05 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dienen voor de identificatie, authenticatie en autorisatie oplossing maatregelen geimplementeerd te worden conform paragraaf 2.2 "Maatregelen logische toegang" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
9.3.1 | VSE (systeem) | VSE06 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dienen de eisen en functionaliteit ten aanzien van wachtwoorden conform bijlage CSR 7 "Wachtwoorden" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] gevolgd te worden.
10.1.1 | VSE (systeem) | VSE07 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient bij inzet van versleuteling ter bescherming van de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit maatregelen getroffen te worden conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
10.1.1 | VSE (systeem) | VSE08 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient bij inzet van versleuteling alleen gekozen te worden voor de versleuteling, de onderliggende algoritmes en instellingen met uitsluitend de duiding “goed”, zoals aangegeven in het NCSC document [Richtlijnen voor Transport Layer Security].
10.1.1 | VSE (systeem) | VSE09 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient bij inzet van versleuteling gebruik gemaakt te worden van: - PKI-Overheid certificaten voor communicatie met externe netwerken; - Organisatie eigen interne PKI certificaten voor communicatie met interne netwerken
11.1.1 | VSE (systeem) | VSE10 | De fysieke beveiliging van het terrein en gebouwen hierbinnen behorende bij het beheerobject dienen conform paragraaf 2.1.2 “Fysieke beveiliging terrein en gebouwen” en CSR 24 “Fysieke beveiligingsmaatregelen” ingevuld te worden.
11.1.1.1 | VSE (systeem) | VSE11 | De fysieke toegangsbeveiliging van ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder Bedienruimte en Technische Ruimten) van het beheerobject dient ingericht te zijn conform paragraaf 2.1.1 "Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
11.1.4 | VSE (systeem) | VSE12 | ICT en IA van het beheerobject dient tegen schade en storing beschermd te zijn.
11.1.4 11.2.6 | VSE (systeem) | VSE13 | De ICT en IA van het beheerobject dient, indien geplaatst buiten beveiligde gebouwen en ruimten, op basis van een risico analyse en afweging geplaatst te zijn in afsluitbare kasten of ruimten, die bij fysieke opening een alarmmelding genereren, die opgevolgd wordt, evenals bij ongeautoriseerde logische toegang tot het datanetwerk in de kast of ruimte.
11.2.1 11.2.3 | VSE (systeem) | VSE14 | Voedings- en telecommunicatiekabels van het beheerobject die voor dataverkeer of ondersteunende informatiediensten zijn toegepast dienen tegen interceptie, verstoring of schade beschermd te zijn.
12.1.4 | VSE (systeem) | VSE15 | De Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Productie-, en Leeromgeving van het beheerobject dient gescheiden te zijn om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de productie omgeving te verlagen.
12.1.4 | VSE (systeem) | VSE16 | De ICT en IA van het beheerobject dient beschermd te zijn tegen malware conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.1 "Anti-malware" en bijlage CSR 11 “Malware scanning en opschoning middels een USB“ van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
12.2.1 | VSE (systeem) | VSE17 | De ICT en IA van het beheerobject dient gehardend te zijn conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.2 "Hardening" en bijlage CSR 9 “Hardening” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
12.2.1 | VSE (systeem) | VSE18 | De ICT en IA van het beheerobject dient gepatcht te zijn conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.3 “Patching” en bijlage CSR 8 “Patch management” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
12.3.1 | VSE (systeem) | VSE19 | De integriteit en beschikbaarheid van de ICT en IA van het beheerobject dient geborgd te zijn doormiddel van back-ups conform paragraaf 2.10 "Maatregelen back-ups" en bijlage CSR 18 "Back-up en recovery" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
12.4.1 | VSE (systeem) | VSE20 | De ICT en IA van het beheerobject dient de activiteiten van gebruikers, beheerders, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen vast te leggen in logbestanden conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en bijlage CSR 10 "Logging" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
12.4.1 | VSE (systeem) | VSE21 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient een (centrale) syslog server ingericht te zijn die syslog events verzamelt en toegankelijk maakt voor analysedoeleinden en automatische waarschuwingen door een Security Information & Event Management (SIEM) systeem en/of een Security Operations Centre (SOC) conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en bijlage CSR 10 “Logging” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
12.4.1.3 | VSE (systeem) | VSE22 | De ICT en IA van het beheerobject dient technisch te zijn voorbereid op monitoring middels detectievoorzieningen van het Security Operations Centre (SOC) van Opdrachtgever conform paragraaf 2.6 "Maatregelen logging en monitoring" van de [Cybersecurity Implementatie Richtlijn Objecten].
12.4.1.3 | VSE (systeem) | VSE23 | Het objectdatanetwerk van het beheerobject dient uitgevoerd te zijn met analysepoorten door poorten in het lokale objectdatanetwerk tot analyse poort te configureren.
13.1.1 | VSE (systeem) | VSE24 | De datanetwerkkoppelingen van het beheerobject dienen uitgevoerd te zijn conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
13.1.1 | VSE (systeem) | VSE25 | Alle datanetwerkverbindingen van het beheerobject dienen strikt en uitsluitend te verlopen via centrale beveiligde voorzieningen. Directe vaste of draadloze datanetwerkverbindingen met andere datanetwerken dan die van Opdrachtgever zijn strikt verboden.
13.1.1 | VSE (systeem) | VSE26 | Het aantal ICT en IA datanetwerkkoppelingen van het beheerobject met andere externe datanetwerken dient geminimaliseerd te zijn.
13.1.2.3 | VSE (systeem) | VSE27 | Draadloze netwerken van het beheerobject zijn ingericht conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie” en bijlage CSR 5 "Draadloze netwerken" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
13.1.3 | VSE (systeem) | VSE28 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient gebruik te zijn gemaakt van een gecompartimenteerde datanetwerk dat van de kantoorautomatisering is gescheiden. De scheiding kan fysiek of logisch zijn.
13.1.3 | VSE (systeem) | VSE29 | Voor de ICT en IA van het beheerobject dient segmentering van dataverkeersstromen toegepast te zijn voor Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Productie-, Leer- en Beheeromgeving.
13.1.3 | VSE (systeem) | VSE30 | De ICT en IA datanetwerken van het beheerobject dienen ingericht te zijn conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
14.1.1 | VSE (systeem) | VSE31 | ICT en IA van het beheerobject dient voorzien te zijn van invoer en uitvoer validatie controles om corrumperen van informatie door verwerkingsfouten of opzettelijke handelingen traceerbaar te maken.
14.1.1 | VSE (systeem) | VSE32 | ICT en IA van het beheerobject dient voor beheer en onderhoud ingericht te zijn conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en onderhoud" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
14.1.1 | VSE (systeem) | VSE33 | Bij inzet van (web)applicaties voor beheer of onderhoud van ICT en IA van het beheerobject dient de beveiliging van de in te zetten (web)applicaties ingericht te zijn conform de [ICT-Beveiligingsrichtlijnen Webapplicaties] van het Nationaal Cybersecurity Centrum.
14.1.1 | VSE (systeem) | VSE34 | Voor het beheerobject dient de toepassing van IoT gebaseerd te zijn op de uitkomsten van een risico en privacy assessment en voorzien te zijn van relevante mitigerende maatregelen conform bijlage CSR 6 "IoT" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
14.1.1 | VSE (systeem) | VSE35 | Gevirtualiseerde ICT en IA van het beheerobject dient ingericht te zijn conform bijlage CSR 22 “Virtualisatie” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
14.2.1.1 | VSE (systeem) | VSE36 | De software van ICT en IA van het beheerobject dient ontwikkeld en beheerd te zijn volgens gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen conform Secure Software Development (SSD) van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP).
14.2.5 | VSE (systeem) | VSE37 | De cybersecurity eisen zijn onverkort van toepassing voor de inrichting en onderhoud van eventuele (permanente) Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Leeromgevingen voor de ICT en IA van het beheerobject, inclusief de vereisten uit paragraaf 2.8 "Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
14.2.7 | VSE (systeem) | VSE38 | De ICT en IA van het beheerobject dienen als integraal onderdeel van de FAT, SAT en SIT getest te zijn op technische naleving van beveiligingseisen en het aantoonbaar maken van de werking van de security functies en maatregelen.
16.1.5 | VSE (systeem) | VSE39 | De ICT en IA van het beheerobject dient naar een vooraf gedefinieerde veilige situatie gestuurd te worden in geval van een aanval, incident of calamiteit conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].